No.	Actividad	Depende de	dias
1	Disenio del esquema ER		4
2	Creacion de la base de datos a partir del esquema ER	1	1
3	Codificacion de las clases modelo	2	2
4	Codificacion de controladores para el modulo de inventario	3	4
5	Codificacion de controladores para el modulo de seguridad	3	4
6	Codificacion de controladores para el modulo cms	3	4
7	Codificacion de las vistas para el modulo de inventario	4	3
8	Codificacion de las vistas para el modulo de seguridad	5	3
9	Codificacion de las vistas para el modulo cms	6	3
10	Adaptacion de la plantilla html/css actual a las vistas de asociadas con los controladores	7,8,9	2
11	Adicion de filtros de seguridad y validadores javascript/jquery	10	2
12	Adicion de plugins extra via javascript/jquery	10	1
13	Pruebas cruzadas y correccion de errores		4
14	Adicion de extras no contemplados en el plan		3

(falta agregar un status para el vehiculo en la base para determinar si es vehiculo nuevo, usado, usado reparado o cualquier otro estado y permitir que estos estados sean administrables desde el modulo cms)

(como administrar la seccion de contacto?)

falta tabla clientes (son estos en realidad proveedores?)